## SIPRE
Proyecto: | [5 empty] | No iniciada
Responsable: | [5 empty] | En proceso
Fecha de inicio: | [5 empty] | Completada
Usuario intap y un numero (jlopez1) | Descripción del requisito | Numero de iteración sobre el requisito
Ítem | Historia de usuario | Sprint | Estado | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Horas estimadas | Horas reales | Diferencia
1 | Iniciar proyección | 1 | Completada | 2015-05-27 | 2015-05-29 |  | 20 | -20
2 | Inicio de sesión | 1 | Completada | 2015-06-01 | 2015-06-03 |  | 18 | -18
3 | Modificar estado de proyección | 1 | Completada | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  | 6 | -6
4 | Detalle de proyección | 2 | Completada | 2015-06-04 | 2015-06-09 |  | 24 | -24
5 | Ajustes proyección por coordinador | 2 | Completada | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  | 9 | -9
6 | Asignación de roles a los usuarios | 3 | Completada | 2015-06-10 | 2015-06-12 |  | 18 | -18
7 | Mantenimiento de centros de costos por usuarios | 3 | Completada | 2015-06-13 | 2015-06-17 |  | 16 | -16
8 | Creación de agregar/eliminar obligación de una proyección | 4 | Completada | 2015-06-18 | 2015-06-22 |  | 19 | -19
9 | Creación de catalogo empleado (Subir Archivo de nómina) | 4 | Completada | 2015-06-23 | 2015-06-26 |  | 21 | -21
10 | Administración de propiedades | 5 | Completada | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  | 19 | -19
11 | Proyección de nomina | 6 | Completada | 2015-07-02 | 2015-07-09 |  | 36 | -36
12 | Parametrizacion de activos fijos | 7 | Completada | 2015-07-14 | 2015-07-16 |  | 14 | -14
13 | Homologación de cuentas de Activos fijos | 8 | Completada | 2015-07-17 | 2015-07-17 |  | 5 | -5
14 | Depreciación de activos fijos | 8 | Completada | 2015-07-17 | 2015-07-22 |  | 16 | -16
11 | Se agrega al calculo del subsidio de transporte mas propiedades | 8 | Completada | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | 2 | -2
12 | Corrección de activo ID. Por múltiples bases de datos | 8 | Completada | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | 2 | -2
15 | Cuadro de observación para las obligaciones | 9 | Completada | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  | 1 | -1
16 | Las proyecciones por coordinador permite archivos adjuntos | 9 | Completada | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  | 8 | -8
17 | Proyección de empleado por proyección de obligación | 9 | Completada | 2015-07-24 | 2015-07-28 |  | 10 | -10
18 | Proyección de nómina permite decidir si se aprueba o no un empleado proyectado por un coordinado | 9 | Completada | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  | 7 | -7
19 | Homologación de cabeceras de cuentas por propiedades para Nómina | 9 | Completada | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  | 9 | -9
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0
|  |  | No iniciada |  |  |  |  | 0